## Feuil1 (hidden)
[8 empty] | Phase | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  | Jour/Semaine | 4
[9 empty] | front+back | front only | front only | front+back | front+back | front+back | front+back | front+back
[8 empty] | % dev time | 40% | 50% | 40% | 25% | 40% | 100% | 100% | 20%
[8 empty] | rate (8 hours) | 817.08 | 979.8 | 811.8 | 1176.12 | 815.76 | 815.76 | 708.84 | 1015.08 |  | Phase
Online specific | Ref | User Stories | Tasks | Remarks | Estimation front | Estimation back | Total time | Budget estimation | Functional Analyst | UXA | UXD | Architect | Technical Analyst | Developper | Testing | Project Manager |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total semaines | Total mois
Yes | BN001 | Présentation des listes électorales |  | Interface web de présentation dispo avant le jour J | 20 | 20 | 148 | 123283.68 | 16 | 10 | 8 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 2.5 | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 35 | 8.1395
Yes | [8 empty] | 13073.28 | 9798 | 6494.4 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
Yes | BN002 | Voter en ligne |  | Interface web de vote dispo avant le jour J | 10 | 20 | 106.5 | 88389.66 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 1.25 | 4 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 25.125 | 5.843
Yes | [8 empty] | 9804.96 | 4899 | 3247.2 | 8820.9 | 9789.12 | 24472.8 | 21265.2 | 6090.48 | M2
Yes | BN004 | Vérifier la prise en compte du(des) vote(s) | Au moment du vote (récépissé) Après le vote (login, vérification (comment?)) |  | 5 | 5 | 37 | 30820.92 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | 2.0349
Yes | [8 empty] | 3268.32 | 2449.5 | 1623.6 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
Yes | FR002 | Déclarer la composition des bureaux de réception et de dépouillement | Encodage des membres Encodage des refus de presence et la raison Encodage des demandes et des décisions (decisions logs) + PV (pdf signé) | application à part entière séparée du reste ? | 30 | 30 | 222 | 184925.52 | 24 | 15 | 12 | 15 | 24 | 60 | 60 | 12 | S | 3.75 | 9 | 9.75 | 15 | 15 | 52.5 | 12.2093
Yes | [8 empty] | 19609.92 | 14697 | 9741.6 | 17641.8 | 19578.24 | 48945.6 | 42530.4 | 12180.96 | M2
Yes | FR006 | Rapports et tableaux de bord | Rapport en fonction des parties prenantes Facilement accessible (comment ? Quel mécanisme d'auth ?) Automatiquement actualisé | Interface web séparée, avec plusieurs variantes en fonction des parties prenantes | 20 | 20 | 148 | 123283.68 | 16 | 10 | 8 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 2.5 | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 35 | 8.1395
Yes | [8 empty] | 13073.28 | 9798 | 6494.4 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
Yes | FR007 | Gérer les votes multiples | Seul le dernier vote est pris en considération |  | 10 | 15 | 90.25 | 75015.75 | 10 | 5 | 4 | 6.25 | 10 | 25 | 25 | 5 | S | 1.25 | 3.5 | 4.0625 | 6.25 | 6.25 | 21.3125 | 4.9564
Yes | [8 empty] | 8170.8 | 4899 | 3247.2 | 7350.75 | 8157.6 | 20394 | 17721 | 5075.4 | M2
Yes | NFR001 | Politique de rétention des données | Un processus automatisé supprimera les données obsolètes du stockage du système |  | 0 | 6 | 19.5 | 16048.692 | 2.4 | 0 | 0 | 1.5 | 2.4 | 6 | 6 | 1.2 | S | 0 | 0.6 | 0.975 | 1.5 | 1.5 | 4.575 | 1.064
Yes | [8 empty] | 1960.992 | 0 | 0 | 1764.18 | 1957.824 | 4894.56 | 4253.04 | 1218.096 | M2
Yes | SEC002 | Vote de l'électeur comme une action atomique | Succès = Succès de toute la chaine jusqu'au récépissé Sinon = échec | Mise en place d'une chaine de microservice atomique jusqu'aux insertions en DB | 0 | 10 | 32.5 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733
Yes | [8 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
Yes | SEC003 | Usurpation d'identité | Gestion des cartes perdues/volées | Hors scope Géré par registre nat. Procédure séparée (sans carte/itsme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yes | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2
Yes | SEC004 | Assurer la stricte confidentialité du bulletin électronique | Chiffrement sur le poste du votant avec un algo réputé fort | HSM à prévoir ? (coût de licence + machine non compris (30k - 100k)) Crypto asymétrique, échange de clé avec le back sous https puis cryptage dans le front. Décryptage dans le back. | 5 | 25 | 102 | 84316.56 | 12 | 2.5 | 2 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 0.625 | 3.5 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 24 | 5.5814
Yes | [8 empty] | 9804.96 | 2449.5 | 1623.6 | 8820.9 | 9789.12 | 24472.8 | 21265.2 | 6090.48 | M2
Yes | SEC007 | Dépouillement sécurisé | Scellement de l'urne digitale Générer à minima trois clés, deux sont nécessaires pour dépouiller | ? | 5 | 15 | 69.5 | 57568.74 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0.625 | 2.5 | 3.25 | 5 | 5 | 16.375 | 3.8081
Yes | [8 empty] | 6536.64 | 2449.5 | 1623.6 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
Yes | SEC008 | Dépouillement comme une fonction atomique | Succès = Succès de toute la chaine jusqu'au récépissé Sinon = échec | Mise en place d'une chaine de microservice atomique jusqu'aux insertions en DB | 0 | 40 | 130 | 106991.28 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 0 | 4 | 6.5 | 10 | 10 | 30.5 | 7.093
Yes | [8 empty] | 13073.28 | 0 | 0 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
Yes | SEC010 | Dépouillement vérifiable à posteriori | Preuve cryptographique (hash) que les votes présents dans l'urne sont bien les votes dépouillés. | Dashboard et/ou rapport pdf ? | 10 | 5 | 57.75 | 48267.93 | 6 | 5 | 4 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 1.25 | 2.5 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 13.6875 | 3.1831
Yes | [8 empty] | 4902.48 | 4899 | 3247.2 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2
Yes | SEC011 | Contrôle automatique de l'intégrité | Calcul d'empreinte à intervalles non régulier et non prévisibles | Hash vote par vote, permet de vérifier après que les données n'ont pas été altérées | 0 | 10 | 32.5 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733
Yes | [8 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2

## Feuil3 (hidden)
[8 empty] | Phase | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  | Jour/Semaine | 4
[9 empty] | front+back | front only | front only | front+back | front+back | front+back | front+back | front+back
[8 empty] | % dev time | 40% | 50% | 40% | 25% | 40% | 100% | 100% | 20%
[8 empty] | rate (8 hours) | 817.08 | 979.8 | 811.8 | 1176.12 | 815.76 | 815.76 | 708.84 | 1015.08 |  | Phase
Online specific | Ref | User Stories | Tasks | Remarks | Estimation front | Estimation back | Total time | Budget estimation | Functional Analyst | UXA | UXD | Architect | Technical Analyst | Developper | Testing | Project Manager |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total semaines | Total mois
Yes | BN001 | Présentation des listes électorales |  | Interface web de présentation dispo avant le jour J | 20 | 20 | 148 | 123283.68 | 16 | 10 | 8 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 2.5 | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 35 | 8.1395
Yes | [8 empty] | 13073.28 | 9798 | 6494.4 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
Yes | BN002 | Voter en ligne |  | Interface web de vote dispo avant le jour J | 10 | 20 | 106.5 | 88389.66 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 1.25 | 4 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 25.125 | 5.843
Yes | [8 empty] | 9804.96 | 4899 | 3247.2 | 8820.9 | 9789.12 | 24472.8 | 21265.2 | 6090.48 | M2
Yes | BN004 | Vérifier la prise en compte du(des) vote(s) | Au moment du vote (récépissé) Après le vote (login, vérification (comment?)) |  | 5 | 5 | 37 | 30820.92 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | 2.0349
Yes | [8 empty] | 3268.32 | 2449.5 | 1623.6 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
Yes | FR002 | Déclarer la composition des bureaux de réception et de dépouillement | Encodage des membres Encodage des refus de presence et la raison Encodage des demandes et des décisions (decisions logs) + PV (pdf signé) | application à part entière séparée du reste ? | 30 | 30 | 222 | 184925.52 | 24 | 15 | 12 | 15 | 24 | 60 | 60 | 12 | S | 3.75 | 9 | 9.75 | 15 | 15 | 52.5 | 12.2093
Yes | [8 empty] | 19609.92 | 14697 | 9741.6 | 17641.8 | 19578.24 | 48945.6 | 42530.4 | 12180.96 | M2
Yes | FR006 | Rapports et tableaux de bord | Rapport en fonction des parties prenantes Facilement accessible (comment ? Quel mécanisme d'auth ?) Automatiquement actualisé | Interface web séparée, avec plusieurs variantes en fonction des parties prenantes | 20 | 20 | 148 | 123283.68 | 16 | 10 | 8 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 2.5 | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 35 | 8.1395
Yes | [8 empty] | 13073.28 | 9798 | 6494.4 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
Yes | FR007 | Gérer les votes multiples | Seul le dernier vote est pris en considération |  | 10 | 15 | 90.25 | 75015.75 | 10 | 5 | 4 | 6.25 | 10 | 25 | 25 | 5 | S | 1.25 | 3.5 | 4.0625 | 6.25 | 6.25 | 21.3125 | 4.9564
Yes | [8 empty] | 8170.8 | 4899 | 3247.2 | 7350.75 | 8157.6 | 20394 | 17721 | 5075.4 | M2
Yes | NFR001 | Politique de rétention des données | Un processus automatisé supprimera les données obsolètes du stockage du système |  | 0 | 6 | 19.5 | 16048.692 | 2.4 | 0 | 0 | 1.5 | 2.4 | 6 | 6 | 1.2 | S | 0 | 0.6 | 0.975 | 1.5 | 1.5 | 4.575 | 1.064
Yes | [8 empty] | 1960.992 | 0 | 0 | 1764.18 | 1957.824 | 4894.56 | 4253.04 | 1218.096 | M2
Yes | SEC002 | Vote de l'électeur comme une action atomique | Succès = Succès de toute la chaine jusqu'au récépissé Sinon = échec | Mise en place d'une chaine de microservice atomique jusqu'aux insertions en DB | 0 | 10 | 32.5 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733
Yes | [8 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
Yes | SEC003 | Usurpation d'identité | Gestion des cartes perdues/volées | Hors scope Géré par registre nat. Procédure séparée (sans carte/itsme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yes | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2
Yes | SEC004 | Assurer la stricte confidentialité du bulletin électronique | Chiffrement sur le poste du votant avec un algo réputé fort | HSM à prévoir ? (coût de licence + machine non compris (30k - 100k)) Crypto asymétrique, échange de clé avec le back sous https puis cryptage dans le front. Décryptage dans le back. | 5 | 25 | 102 | 84316.56 | 12 | 2.5 | 2 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 0.625 | 3.5 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 24 | 5.5814
Yes | [8 empty] | 9804.96 | 2449.5 | 1623.6 | 8820.9 | 9789.12 | 24472.8 | 21265.2 | 6090.48 | M2
Yes | SEC007 | Dépouillement sécurisé | Scellement de l'urne digitale Générer à minima trois clés, deux sont nécessaires pour dépouiller | ? | 5 | 15 | 69.5 | 57568.74 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0.625 | 2.5 | 3.25 | 5 | 5 | 16.375 | 3.8081
Yes | [8 empty] | 6536.64 | 2449.5 | 1623.6 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
Yes | SEC008 | Dépouillement comme une fonction atomique | Succès = Succès de toute la chaine jusqu'au récépissé Sinon = échec | Mise en place d'une chaine de microservice atomique jusqu'aux insertions en DB | 0 | 40 | 130 | 106991.28 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 0 | 4 | 6.5 | 10 | 10 | 30.5 | 7.093
Yes | [8 empty] | 13073.28 | 0 | 0 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
Yes | SEC010 | Dépouillement vérifiable à posteriori | Preuve cryptographique (hash) que les votes présents dans l'urne sont bien les votes dépouillés. | Dashboard et/ou rapport pdf ? | 10 | 5 | 57.75 | 48267.93 | 6 | 5 | 4 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 1.25 | 2.5 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 13.6875 | 3.1831
Yes | [8 empty] | 4902.48 | 4899 | 3247.2 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2
Yes | SEC011 | Contrôle automatique de l'intégrité | Calcul d'empreinte à intervalles non régulier et non prévisibles | Hash vote par vote, permet de vérifier après que les données n'ont pas été altérées | 0 | 10 | 32.5 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733
Yes | [8 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2

## Feuil2 (hidden)
[8 empty] | Phase | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  | Jour/Semaine | 4
[9 empty] | front+back | front only | front only | front+back | front+back | front+back | front+back | front+back
[8 empty] | % dev time | 40% | 50% | 40% | 25% | 40% | 100% | 100% | 20%
[8 empty] | rate (8 hours) | 817.08 | 979.8 | 811.8 | 1176.12 | 815.76 | 815.76 | 708.84 | 1015.08 |  | Phase
Online specific | Ref | User Stories | Tasks | Remarks | Estimation front | Estimation back | Total time | Budget estimation | Functional Analyst | UXA | UXD | Architect | Technical Analyst | Developper | Testing | Project Manager |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total semaines | Total mois
No | BN005 | Auditer le système de vote | Le pouvoir organisateur doit pouvoir auditer le système : … | Dashboard technique par applicatif | 25 | 15 | 152.5 | 127356.78 | 16 | 12.5 | 10 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 3.125 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 36.125 | 8.4012
No | [8 empty] | 13073.28 | 12247.5 | 8118 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
No | FR001 | Ingérer les listes de données (Data File Transfer) | Liste des électeurs belges vivant en Belgique, ingestion de la liste des électeurs émise par les communes. | format de données imposé | 0 | 10 | 32.5 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733
No | [8 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
No | FR001 | Ingérer les listes de données (Data File Transfer) | Liste des électeurs belges vivant à l’étranger, ingestion de la liste des électeurs émise par les postes consulaires de carrière/postes diplomatiques. | format de données imposé et similaire à celui des belges vivants en Belgique | 0 | 10 | 32.5 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733
No | [8 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
No | FR001 | Ingérer les listes de données (Data File Transfer) | Liste des partis politiques, ingestion de la liste des partis émise par le module général de gestion des votes. Liste des candidats, ingestion de la liste des candidats émise par le module général de gestion des votes. | format de données imposé (EML) | 0 | 10 | 32.5 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733
No | [8 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
No | FR003 | Authentification unique | L’électeur se connecte au site Web et s’authentifie. Système d’authentification fort. | CSAM (eID et itsme) | 5 | 10 | 53.25 | 44194.83 | 6 | 2.5 | 2 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0.625 | 2 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 12.5625 | 2.9215
No | [8 empty] | 4902.48 | 2449.5 | 1623.6 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2
No | FR004 | Interface “user-friendly” | Le système doit être accessible au maximum pour tous les utilisateurs, y compris les personnes âgées, les daltoniens, les malvoyants et les personnes souffrant d’un handicap. |  | 40 | 0 | 166 | 139576.08 | 16 | 20 | 16 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 5 | 8 | 6.5 | 10 | 10 | 39.5 | 9.186
No | [8 empty] | 13073.28 | 19596 | 12988.8 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
No | FR010 | Data Anonymisation | L'objectif est de protéger les données sensibles, tout en offrant une alternative fonctionnelle lorsque des données réelles ne sont pas nécessaires. |  | 0 | 20 | 65 | 53495.64 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0 | 2 | 3.25 | 5 | 5 | 15.25 | 3.5465
No | [8 empty] | 6536.64 | 0 | 0 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
No | NFR007 | Tests | Test de montée en charge | testé avec des milliers d'utilisateurs en // | 0 | 30 | 97.5 | 80243.46 | 12 | 0 | 0 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 0 | 3 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 22.875 | 5.3198
No | [8 empty] | 9804.96 | 0 | 0 | 8820.9 | 9789.12 | 24472.8 | 21265.2 | 6090.48 | M2
No | NFR007 | Tests | Test d’intrusion dans le système | Estimations par équipe Secops ? | 0 | 40 | 130 | 106991.28 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 0 | 4 | 6.5 | 10 | 10 | 30.5 | 7.093
No | [8 empty] | 13073.28 | 0 | 0 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
No | NFR007 | Tests | Test DR – Disaster Recovery | Estimations par équipe NECS + Nous ? | 0 | 15 | 48.75 | 40121.73 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0 | 1.5 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 11.4375 | 2.6599
No | [8 empty] | 4902.48 | 0 | 0 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2
No | NFR009 | Support IT | Le fournisseur IT produit une documentation complète, c’est-à-dire reprenant les aspects fonctionnels et techniques, indépendamment de l’accord de service | Tuto vidéos, help, FAQ... Toutes les interfaces comprises | 40 | 20 | 231 | 193071.72 | 24 | 20 | 16 | 15 | 24 | 60 | 60 | 12 | S | 5 | 10 | 9.75 | 15 | 15 | 54.75 | 12.7326
No | [8 empty] | 19609.92 | 19596 | 12988.8 | 17641.8 | 19578.24 | 48945.6 | 42530.4 | 12180.96 | M2
No | NFR009 | Support IT | La société d'agrément est impliquée dans le déroulement des élections. Le centre de cybercriminalité et de défense est impliqué dans le déroulement des élections. | coût agrément pas compris | 5 | 15 | 69.5 | 57568.74 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0.625 | 2.5 | 3.25 | 5 | 5 | 16.375 | 3.8081
No | [8 empty] | 6536.64 | 2449.5 | 1623.6 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
No | NFR009 | Support IT | Le fournisseur IT encadre et assure le support IT du système envers le pouvoir organisateur. | Compris 14JH/an ds offre infra + MOPE + Offre séparé (pas compris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2
No | NFR011 | Conformité aux data privacy policies - RGPD | Les données personnelles ne peuvent être utilisées qu'avec le consentement de la personne concernée dans le but connu, en acceptant les termes et conditions. |  | 5 | 10 | 53.25 | 44194.83 | 6 | 2.5 | 2 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0.625 | 2 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 12.5625 | 2.9215
No | [8 empty] | 4902.48 | 2449.5 | 1623.6 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2
No | NFR011 | Conformité aux data privacy policies - RGPD | (droit à l'oubli) Au moment où une personne concernée se désiste : – Plus aucune donnée personnelle ne doit être collectée. – Les données personnelles précédemment collectées ne peuvent pas être utilisées dans le traitement |  | 5 | 15 | 69.5 | 57568.74 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0.625 | 2.5 | 3.25 | 5 | 5 | 16.375 | 3.8081
No | [8 empty] | 6536.64 | 2449.5 | 1623.6 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
No | TR004 | IAM – Identity & Access Management | La connexion via un jeton, un code de sécurité par e-mail est également possible, mais n'est pas recommandée en raison du niveau de sécurité inférieur. |  | 10 | 20 | 106.5 | 88389.66 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 1.25 | 4 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 25.125 | 5.843
No | [8 empty] | 9804.96 | 4899 | 3247.2 | 8820.9 | 9789.12 | 24472.8 | 21265.2 | 6090.48 | M2
No | TR004/FR011 | IAM – Identity & Access Management | Contrôle de l’accès : il faut une description détaillée de tous les rôles (groupes, privilèges, autorisations) utilisés dans le système hybride, les droits d'accès exacts (fonctionnalités et données) pour chaque rôle. Une matrice de contrôle d'accès est le format préféré pour ces règles |  | 5 | 20 | 85.75 | 70942.65 | 10 | 2.5 | 2 | 6.25 | 10 | 25 | 25 | 5 | S | 0.625 | 3 | 4.0625 | 6.25 | 6.25 | 20.1875 | 4.6948
No | [8 empty] | 8170.8 | 2449.5 | 1623.6 | 7350.75 | 8157.6 | 20394 | 17721 | 5075.4 | M2
No | TR006 | Gestion du multilinguisme | Français, néerlandais et allemand. | Hors coûts de traduction | 10 | 10 | 74 | 61641.84 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 1.25 | 3 | 3.25 | 5 | 5 | 17.5 | 4.0698
No | [8 empty] | 6536.64 | 4899 | 3247.2 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
No | TR009/SEC023 | Monitoring, logging and alerting | "… depuis l'ingestion des données jusqu'à l'exposition et l'utilisation des données dans les rapports et tableaux de bord. |  | 15 | 10 | 94.75 | 79088.85 | 10 | 7.5 | 6 | 6.25 | 10 | 25 | 25 | 5 | S | 1.875 | 4 | 4.0625 | 6.25 | 6.25 | 22.4375 | 5.218
No | [8 empty] | 8170.8 | 7348.5 | 4870.8 | 7350.75 | 8157.6 | 20394 | 17721 | 5075.4 | M2
No | TR010 | CI/CD – Release Management | … processus CI/CD supporté par un ensemble d'outils. |  | 2 | 20 | 73.3 | 60474.444 | 8.8 | 1 | 0.8 | 5.5 | 8.8 | 22 | 22 | 4.4 | S | 0.25 | 2.4 | 3.575 | 5.5 | 5.5 | 17.225 | 4.0058
No | [8 empty] | 7190.304 | 979.8 | 649.44 | 6468.66 | 7178.688 | 17946.72 | 15594.48 | 4466.352 | M2
No | TR011 | Scheduler | Par exemple : prise des back-up, possibilité d’encoder les votes que si les votes bureaux sont clôturés (afin d’éviter le double comptage)… |  | 0 | 20 | 65 | 53495.64 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0 | 2 | 3.25 | 5 | 5 | 15.25 | 3.5465
No | [8 empty] | 6536.64 | 0 | 0 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
No | TR018 | Environnements DTAP | Il est prévu des environnements strictement distincts pour le développement (D), les tests (T), l’acceptance(A), la formation et la production (P). |  | 5 | 5 | 37 | 30820.92 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | 2.0349
No | [8 empty] | 3268.32 | 2449.5 | 1623.6 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
No | TR019/TR021 | Cryptage des données Cryptage des données en transfert | Les données transférées entre les différents modules doivent être cryptées. Les données stockes doivent être cryptées. |  | 0 | 10 | 32.5 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733
No | [8 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
No | SEC015 | Assurer qu’en cas d’incident de sécurité un plan d’intervention puisse être activé | un plan d’intervention doit pouvoir être mis en œuvre. Ce plan doit être régulièrement révisé et pleinement maîtrisé par tous les intervenants. |  | 5 | 10 | 53.25 | 44194.83 | 6 | 2.5 | 2 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0.625 | 2 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 12.5625 | 2.9215
No | [8 empty] | 4902.48 | 2449.5 | 1623.6 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2
No | SEC018 | Assurer le suivi des versions du système | … le hashage des binaires sera fourni |  | 5 | 5 | 37 | 30820.92 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | 2.0349
No | [8 empty] | 3268.32 | 2449.5 | 1623.6 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
No | SEC020 | Contrôler l’intégrité du développement | … quotidiennement scanné |  | 5 | 5 | 37 | 30820.92 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | 2.0349
No | [8 empty] | 3268.32 | 2449.5 | 1623.6 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
No | FR003 | Authentification unique | Backup CSAM |  | 10 | 30 | 139 | 115137.48 | 16 | 5 | 4 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 1.25 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 32.75 | 7.6163
No | [8 empty] | 13073.28 | 4899 | 3247.2 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2

## Planning
PLANNINGSRAMING | [25 empty] | BUILD | [29 empty] | MOPE & MEVO | [9 empty] | RUN
[26 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [10 empty] | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Scope | Prioriteit |  | Gebruikersverhalen |  |  |  |  | Dagen | Maanden | Kostprijs | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  | Jour/Semaine | 4 |  |  |  | Semaines | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Verschillende %'s al naargelang de verkiezingsjaren
[11 empty] | front+back | front only | front only | front+back | front+back | front+back | front+back | front+back | bar: 2027 6 to 2027 8
[10 empty] | % dev time | 40% | 50% | 40% | 25% | 40% | 100% | 100% | 20% | bar: 2027 6 to 2027 10
[10 empty] | rate (8 hours) | 817.08 | 979.8 | 811.8 | 1176.12 | 815.76 | 815.76 | 708.84 | 1015.08 |  | Phase | bar: 2027 6 to 2027 7
| Priority | Ref | User Stories | Tasks | Remarks | Estimation front | Estimation back | Total time | Total mois | Budget estimation | Functional Analyst | UXA | UXD | Architect | Technical Analyst | Developper | Testing | Project Manager |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total semaines | bar: 2026 7 to 2026 12; 2027 6 to 2028 1
Gemeenschappelijk voor alle systemen | 1 | FR003 | Unieke authenticatie | L’électeur se connecte au site Web et s’authentifie. Système d’authentification fort. | CSAM (eID et itsme) | 5 | 10 | 53.25 | 2.9215 | 44194.83 | 6 | 2.5 | 2 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0.625 | 2 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 12.5625 | bar: 2026 7 to 2026 9
| 1 | FR003 | Unieke authenticatie | Backup CSAM |  | 10 | 30 | 139 | 7.6163 | 115137.48 | 16 | 5 | 4 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 1.25 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 32.75 | bar: 2026 7 to 2027 1
| 1 | FR010 | Data Anonymisation | L'objectif est de protéger les données sensibles, tout en offrant une alternative fonctionnelle lorsque des données réelles ne sont pas nécessaires. |  | 0 | 20 | 65 | 3.5465 | 53495.64 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0 | 2 | 3.25 | 5 | 5 | 15.25 | bar: 2026 10 to 2026 12
| 1 | TR004 | IAM – Identity & Access Management | La connexion via un jeton, un code de sécurité par e-mail est également possible, mais n'est pas recommandée en raison du niveau de sécurité inférieur. |  | 10 | 20 | 106.5 | 5.843 | 88389.66 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 1.25 | 4 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 25.125 | bar: 2026 7 to 2026 12
| 1 | TR004/FR011 | IAM – Identity & Access Management | Contrôle de l’accès : il faut une description détaillée de tous les rôles (groupes, privilèges, autorisations) utilisés dans le système hybride, les droits d'accès exacts (fonctionnalités et données) pour chaque rôle. Une matrice de contrôle d'accès est le format préféré pour ces règles |  | 5 | 20 | 85.75 | 4.6948 | 70942.65 | 10 | 2.5 | 2 | 6.25 | 10 | 25 | 25 | 5 | S | 0.625 | 3 | 4.0625 | 6.25 | 6.25 | 20.1875 | bar: 2026 8 to 2026 11
| 1 | TR019/TR021 | Versleuteling van de gegevens Versleuteling van de overgedragen gegevens | Les données transférées entre les différents modules doivent être cryptées. Les données stockes doivent être cryptées. |  | 0 | 10 | 32.5 | 1.7733 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | bar: 2026 11 to 2026 12
| 1 | SEC018 | Verzekeren van de opvolging van de versies van het systeem | … le hashage des binaires sera fourni |  | 5 | 5 | 37 | 2.0349 | 30820.92 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | bar: 2026 11 to 2026 12
| 1_2 | TR010 | CI/CD – Release Management | … processus CI/CD supporté par un ensemble d'outils. |  | 2 | 20 | 73.3 | 4.0058 | 60474.444 | 8.8 | 1 | 0.8 | 5.5 | 8.8 | 22 | 22 | 4.4 | S | 0.25 | 2.4 | 3.575 | 5.5 | 5.5 | 17.225 | bar: 2027 1 to 2027 4
| 2 | BN005 | Doorlichten van het stemsysteem | Le pouvoir organisateur doit pouvoir auditer le système : … | Dashboard technique par applicatif | 25 | 15 | 152.5 | 8.4012 | 127356.78 | 16 | 12.5 | 10 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 3.125 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 36.125 | bar: 2027 2 to 2027 9
| 2 | FR001 | Invoeren van gegevenslijsten (Data File Transfer) | Liste des électeurs belges vivant en Belgique, ingestion de la liste des électeurs émise par les communes. | format de données imposé | 0 | 10 | 32.5 | 1.7733 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | bar: 2027 3 to 2027 4
| No | [9 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
| 2 | FR001 | Invoeren van gegevenslijsten (Data File Transfer) | Liste des électeurs belges vivant à l’étranger, ingestion de la liste des électeurs émise par les postes consulaires de carrière/postes diplomatiques. | format de données imposé et similaire à celui des belges vivants en Belgique | 0 | 10 | 32.5 | 1.7733 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | bar: 2027 3 to 2027 4
| No | [9 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2 | bar: 2027 3 to 2027 4
| 2 | FR001 | Invoeren van gegevenslijsten (Data File Transfer) | Liste des partis politiques, ingestion de la liste des partis émise par le module général de gestion des votes. Liste des candidats, ingestion de la liste des candidats émise par le module général de gestion des votes. | format de données imposé (EML) | 0 | 10 | 32.5 | 1.7733 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | bar: 2027 4 to 2027 5
| No | [9 empty] | 13073.28 | 12247.5 | 8118 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2 | bar: 2027 8
| No | [9 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2 | bar: 2027 8
| No | [9 empty] | 4902.48 | 2449.5 | 1623.6 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2 | bar: 2027 8
| 2 | NFR011 | Naleving van het privacybeleid voor gegevens - AVG | Les données personnelles ne peuvent être utilisées qu'avec le consentement de la personne concernée dans le but connu, en acceptant les termes et conditions. |  | 5 | 10 | 53.25 | 2.9215 | 44194.83 | 6 | 2.5 | 2 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0.625 | 2 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 12.5625 | bar: 2027 5 to 2027 7
| No | [9 empty] | 4902.48 | 2449.5 | 1623.6 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2
| 2 | NFR011 | Naleving van het privacybeleid voor gegevens - AVG | (droit à l'oubli) Au moment où une personne concernée se désiste : – Plus aucune donnée personnelle ne doit être collectée. – Les données personnelles précédemment collectées ne peuvent pas être utilisées dans le traitement |  | 5 | 15 | 69.5 | 3.8081 | 57568.74 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0.625 | 2.5 | 3.25 | 5 | 5 | 16.375 | bar: 2027 4 to 2027 7
| 2 | TR011 | Scheduler | Par exemple : prise des back-up, possibilité d’encoder les votes que si les votes bureaux sont clôturés (afin d’éviter le double comptage)… |  | 0 | 20 | 65 | 3.5465 | 53495.64 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0 | 2 | 3.25 | 5 | 5 | 15.25 | bar: 2027 7 to 2027 9
| 2 | SEC020 | Controleren van de integriteit van de ontwikkeling | … quotidiennement scanné |  | 5 | 5 | 37 | 2.0349 | 30820.92 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | bar: 2027 8 to 2027 9
| 3 | NFR007 | Tests | Test de montée en charge | testé avec des milliers d'utilisateurs en // | 0 | 30 | 97.5 | 5.3198 | 80243.46 | 12 | 0 | 0 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 0 | 3 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 22.875 | bar: 2027 8 to 2027 11
| No | [9 empty] | 9804.96 | 0 | 0 | 8820.9 | 9789.12 | 24472.8 | 21265.2 | 6090.48 | M2
| 3 | NFR007 | Tests | Test d’intrusion dans le système | Estimations par équipe Secops ? | 0 | 40 | 130 | 7.093 | 106991.28 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 0 | 4 | 6.5 | 10 | 10 | 30.5 | bar: 2027 8 to 2028 3
| No | [9 empty] | 13073.28 | 0 | 0 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
| 3 | NFR007 | Tests | Test DR – Disaster Recovery | Estimations par équipe NECS + Nous ? | 0 | 15 | 48.75 | 2.6599 | 40121.73 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0 | 1.5 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 11.4375 | bar: 2027 10 to 2027 12
| No | [9 empty] | 4902.48 | 0 | 0 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2
| 3 | NFR009 | Support IT | Le fournisseur IT produit une documentation complète, c’est-à-dire reprenant les aspects fonctionnels et techniques, indépendamment de l’accord de service | Tuto vidéos, help, FAQ... Toutes les interfaces comprises | 40 | 20 | 231 | 12.7326 | 193071.72 | 24 | 20 | 16 | 15 | 24 | 60 | 60 | 12 | S | 5 | 10 | 9.75 | 15 | 15 | 54.75 | bar: 2028 1 to 2028 12
| No | [9 empty] | 19609.92 | 19596 | 12988.8 | 17641.8 | 19578.24 | 48945.6 | 42530.4 | 12180.96 | M2
| 3 | NFR009 | Support IT | La société d'agrément est impliquée dans le déroulement des élections. Le centre de cybercriminalité et de défense est impliqué dans le déroulement des élections. | coût agrément pas compris | 5 | 15 | 69.5 | 3.8081 | 57568.74 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0.625 | 2.5 | 3.25 | 5 | 5 | 16.375 | bar: 2028 1 to 2028 4
| No | [9 empty] | 6536.64 | 2449.5 | 1623.6 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2 | [6 empty] | 2027 1: #VALUE!; 2027 2: #VALUE!; 2027 7: #REF!; 2027 8: #REF!
| 3 | NFR009 | Support IT | Le fournisseur IT encadre et assure le support IT du système envers le pouvoir organisateur. | Compris 14JH/an ds offre infra + MOPE + Offre séparé (pas compris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | TR018 | DTAP-omgevingen | Il est prévu des environnements strictement distincts pour le développement (D), les tests (T), l’acceptance(A), la formation et la production (P). |  | 5 | 5 | 37 | 2.0349 | 30820.92 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | bar: 2028 4 to 2028 5
| 2_3 | SEC015 | Ervoor zorgen dat een interventieplan kan worden geactiveerd bij een veiligheidsincident | un plan d’intervention doit pouvoir être mis en œuvre. Ce plan doit être régulièrement révisé et pleinement maîtrisé par tous les intervenants. |  | 5 | 10 | 53.25 | 2.9215 | 44194.83 | 6 | 2.5 | 2 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0.625 | 2 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 12.5625 | bar: 2028 4 to 2028 6
| all | TR006 | Omgaan met meertaligheid | Français, néerlandais et allemand. | Hors coûts de traduction | 10 | 10 | 74 | 4.0698 | 61641.84 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 1.25 | 3 | 3.25 | 5 | 5 | 17.5 | bar: 2028 4 to 2028 7
| all | TR009/SEC023 | Monitoring, Logging and Alerting | "… depuis l'ingestion des données jusqu'à l'exposition et l'utilisation des données dans les rapports et tableaux de bord. |  | 15 | 10 | 94.75 | 5.218 | 79088.85 | 10 | 7.5 | 6 | 6.25 | 10 | 25 | 25 | 5 | S | 1.875 | 4 | 4.0625 | 6.25 | 6.25 | 22.4375 | bar: 2028 5 to 2028 9
| all | FR004 | "Gebruiksvriendelijke" interface | Le système doit être accessible au maximum pour tous les utilisateurs, y compris les personnes âgées, les daltoniens, les malvoyants et les personnes souffrant d’un handicap. |  | 40 | 0 | 166 | 9.186 | 139576.08 | 16 | 20 | 16 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 5 | 8 | 6.5 | 10 | 10 | 39.5
| No | [9 empty] | 13073.28 | 19596 | 12988.8 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
| No | [9 empty] | 6536.64 | 0 | 0 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
| No | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2
| No | [9 empty] | 6536.64 | 2449.5 | 1623.6 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
| No | [9 empty] | 8170.8 | 2449.5 | 1623.6 | 7350.75 | 8157.6 | 20394 | 17721 | 5075.4 | M2
| No | [9 empty] | 6536.64 | 4899 | 3247.2 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
| No | [9 empty] | 8170.8 | 7348.5 | 4870.8 | 7350.75 | 8157.6 | 20394 | 17721 | 5075.4 | M2
| No | [9 empty] | 7190.304 | 979.8 | 649.44 | 6468.66 | 7178.688 | 17946.72 | 15594.48 | 4466.352 | M2
| No | [9 empty] | 6536.64 | 0 | 0 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
| No | [9 empty] | 3268.32 | 2449.5 | 1623.6 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
| No | [9 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
| No | [9 empty] | 4902.48 | 2449.5 | 1623.6 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2
| No | [9 empty] | 3268.32 | 2449.5 | 1623.6 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
| No | [9 empty] | 3268.32 | 2449.5 | 1623.6 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
Alleen voor het volledig online systeem | all | BN001 | Presentatie van de kieslijsten |  | Interface web de présentation dispo avant le jour J | 20 | 20 | 148 | 8.1395 | 123283.68 | 16 | 10 | 8 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 2.5 | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 35 | bar: 2028 1 to 2028 8
| all | [9 empty] | 13073.28 | 9798 | 6494.4 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
| all | BN002 | Online stemmen |  | Interface web de vote dispo avant le jour J | 10 | 20 | 106.5 | 5.843 | 88389.66 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 1.25 | 4 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 25.125 | bar: 2028 1 to 2028 6
| all | [9 empty] | 9804.96 | 4899 | 3247.2 | 8820.9 | 9789.12 | 24472.8 | 21265.2 | 6090.48 | M2
| all | BN004 | Controleren of er rekening is gehouden met de stem(men) | Au moment du vote (récépissé) Après le vote (login, vérification (comment?)) |  | 5 | 5 | 37 | 2.0349 | 30820.92 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | bar: 2028 1 to 2028 2
| all | [9 empty] | 3268.32 | 2449.5 | 1623.6 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
| all | FR002 | Aangeven van de samenstelling van de ontvangst- en telbureaus | Encodage des membres Encodage des refus de presence et la raison Encodage des demandes et des décisions (decisions logs) + PV (pdf signé) | application à part entière séparée du reste ? | 30 | 30 | 222 | 12.2093 | 184925.52 | 24 | 15 | 12 | 15 | 24 | 60 | 60 | 12 | S | 3.75 | 9 | 9.75 | 15 | 15 | 52.5 | bar: 2028 1 to 2028 12
| all | [9 empty] | 19609.92 | 14697 | 9741.6 | 17641.8 | 19578.24 | 48945.6 | 42530.4 | 12180.96 | M2
| all | FR006 | Rapporten en dashboards | Rapport en fonction des parties prenantes Facilement accessible (comment ? Quel mécanisme d'auth ?) Automatiquement actualisé | Interface web séparée, avec plusieurs variantes en fonction des parties prenantes | 20 | 20 | 148 | 8.1395 | 123283.68 | 16 | 10 | 8 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 2.5 | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 35 | bar: 2028 1 to 2028 8
| all | [9 empty] | 13073.28 | 9798 | 6494.4 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
| all | FR007 | Beheren van het meervoudig stemmen | Seul le dernier vote est pris en considération |  | 10 | 15 | 90.25 | 4.9564 | 75015.75 | 10 | 5 | 4 | 6.25 | 10 | 25 | 25 | 5 | S | 1.25 | 3.5 | 4.0625 | 6.25 | 6.25 | 21.3125 | bar: 2028 1 to 2028 5
| all | [9 empty] | 8170.8 | 4899 | 3247.2 | 7350.75 | 8157.6 | 20394 | 17721 | 5075.4 | M2
| all | NFR001 | Beleid inzake het bewaren van gegevens | Un processus automatisé supprimera les données obsolètes du stockage du système |  | 0 | 6 | 19.5 | 1.064 | 16048.692 | 2.4 | 0 | 0 | 1.5 | 2.4 | 6 | 6 | 1.2 | S | 0 | 0.6 | 0.975 | 1.5 | 1.5 | 4.575 | bar: 2028 1
| all | [9 empty] | 1960.992 | 0 | 0 | 1764.18 | 1957.824 | 4894.56 | 4253.04 | 1218.096 | M2
| all | SEC002 | Kiezersstem als atomaire actie | Succès = Succès de toute la chaine jusqu'au récépissé Sinon = échec | Mise en place d'une chaine de microservice atomique jusqu'aux insertions en DB | 0 | 10 | 32.5 | 1.7733 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | bar: 2028 1 to 2028 2
| all | [9 empty] | 3268.32 | 0 | 0 | 2940.3 | 3263.04 | 8157.6 | 7088.4 | 2030.16 | M2
| all | SEC003 | Identiteitsdiefstal | Gestion des cartes perdues/volées | Hors scope Géré par registre nat. Procédure séparée (sans carte/itsme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| all | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2
| all | SEC004 | Zorgen voor strikte vertrouwelijkheid van het elektronische stembiljet | Chiffrement sur le poste du votant avec un algo réputé fort | HSM à prévoir ? (coût de licence + machine non compris (30k - 100k)) Crypto asymétrique, échange de clé avec le back sous https puis cryptage dans le front. Décryptage dans le back. | 5 | 25 | 102 | 5.5814 | 84316.56 | 12 | 2.5 | 2 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 0.625 | 3.5 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 24 | bar: 2028 1 to 2028 6
| all | [9 empty] | 9804.96 | 2449.5 | 1623.6 | 8820.9 | 9789.12 | 24472.8 | 21265.2 | 6090.48 | M2
| all | SEC007 | Beveiligde stemopneming | Scellement de l'urne digitale Générer à minima trois clés, deux sont nécessaires pour dépouiller | ? | 5 | 15 | 69.5 | 3.8081 | 57568.74 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0.625 | 2.5 | 3.25 | 5 | 5 | 16.375 | bar: 2028 1 to 2028 4
| all | [9 empty] | 6536.64 | 2449.5 | 1623.6 | 5880.6 | 6526.08 | 16315.2 | 14176.8 | 4060.32 | M2
| all | SEC008 | Stemopneming als atomaire functie | Succès = Succès de toute la chaine jusqu'au récépissé Sinon = échec | Mise en place d'une chaine de microservice atomique jusqu'aux insertions en DB | 0 | 40 | 130 | 7.093 | 106991.28 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 0 | 4 | 6.5 | 10 | 10 | 30.5 | bar: 2028 1 to 2028 7
| all | [9 empty] | 13073.28 | 0 | 0 | 11761.2 | 13052.16 | 32630.4 | 28353.6 | 8120.64 | M2
| all | SEC010 | Stemopneming verifieerbaar achteraf | Preuve cryptographique (hash) que les votes présents dans l'urne sont bien les votes dépouillés. | Dashboard et/ou rapport pdf ? | 10 | 5 | 57.75 | 3.1831 | 48267.93 | 6 | 5 | 4 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 1.25 | 2.5 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 13.6875 | bar: 2028 1 to 2028 3
| all | [9 empty] | 4902.48 | 4899 | 3247.2 | 4410.45 | 4894.56 | 12236.4 | 10632.6 | 3045.24 | M2
| all | SEC011 | Automatische controle van de integriteit | Calcul d'empreinte à intervalles non régulier et non prévisibles | Hash vote par vote, permet de vérifier après que les données n'ont pas été altérées | 0 | 10 | 32.5 | 1.7733 | 26747.82 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | bar: 2028 1 to 2028 2

## Estimations set up
Scope | Prioriteit |  | Gebruikersverhalen |  |  |  |  | Dagen | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  | Jour/Semaine | 4 |  |  |  | Weken | Maanden | Raming | Jaar | Prorata | Couts | Totalen | [10 empty] | Grafiek Totaal Build & Run
Gemeenschappelijke set-up van alle systemen | 1 | FR003 | Unieke authenticatie | L’électeur se connecte au site Web et s’authentifie. Système d’authentification fort. | CSAM (eID et itsme) | 5 | 10 | 53.25 | 6 | 2.5 | 2 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0.625 | 2 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 12.5625 | 2.9215 | 44194.83 | 2026 | #REF! | #REF! | 429729 | Totaal dagen | 3264 | Jaren | BUILD | % | MOPE | % | MEVO | RUN |  |  | BUILD | RUN
| 1 | FR003 | Unieke authenticatie | Backup CSAM |  | 10 | 30 | 139 | 16 | 5 | 4 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 1.25 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 32.75 | 7.6163 | 115137.48 |  | #REF! | #REF! |  | BUILD | 2709611.32 | 2026 | 472701.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 2026 | 472701.9 | 0
| 1 | FR010 | Data Anonymisation | L'objectif est de protéger les données sensibles, tout en offrant une alternative fonctionnelle lorsque des données réelles ne sont pas nécessaires. |  | 0 | 20 | 65 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0 | 2 | 3.25 | 5 | 5 | 15.25 | 3.5465 | 53495.64 |  | #REF! | #REF! |  | Contingency 10% | 270961.132 | 2027 | 749662.4124 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 2027 | 749662.4124 | 0
| 1 | TR004 | IAM – Identity & Access Management | La connexion via un jeton, un code de sécurité par e-mail est également possible, mais n'est pas recommandée en raison du niveau de sécurité inférieur. |  | 10 | 20 | 106.5 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 1.25 | 4 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 25.125 | 5.843 | 88389.66 |  | #REF! | #REF! |  | TOTAAL BUILD | 2980572.452 | 2028 | 1758208.1352 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 2028 | 1758208.1352 | 0
| 1 | TR004/FR011 | IAM – Identity & Access Management | Contrôle de l’accès : il faut une description détaillée de tous les rôles (groupes, privilèges, autorisations) utilisés dans le système hybride, les droits d'accès exacts (fonctionnalités et données) pour chaque rôle. Une matrice de contrôle d'accès est le format préféré pour ces règles |  | 5 | 20 | 85.75 | 10 | 2.5 | 2 | 6.25 | 10 | 25 | 25 | 5 | S | 0.625 | 3 | 4.0625 | 6.25 | 6.25 | 20.1875 | 4.6948 | 70942.65 |  | #REF! | #REF! |  | MOPE 15% | 447085.8678 | 2029 | 0 | 35% | 1043200.3582 | 5% | 149028.6226 | 1192228.9808 |  | 2029 | 0 | 1192228.9808
| 1 | TR019/TR021 | Versleuteling van de gegevens Versleuteling van de overgedragen gegevens | Les données transférées entre les différents modules doivent être cryptées. Les données stockes doivent être cryptées. |  | 0 | 10 | 32.5 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733 | 26747.82 |  | #REF! | #REF! |  | MEVO 20% | 596114.4904 | 2030 | 0 | 10% | 298057.2452 | 20% | 596114.4904 | 894171.7356 |  | 2030 | 0 | 894171.7356
| 1 | SEC018 | Verzekeren van de opvolging van de versies van het systeem | … le hashage des binaires sera fourni |  | 5 | 5 | 37 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | 2.0349 | 30820.92 |  | #REF! | #REF! |  | Totaal RUN per jaar | 1043200.3582 | 2031 | 0 | 10% | 298057.2452 | 20% | 596114.4904 | 894171.7356 |  | 2031 | 0 | 894171.7356
| 1_2 | TR010 | CI/CD – Release Management | … processus CI/CD supporté par un ensemble d'outils. |  | 2 | 20 | 73.3 | 8.8 | 1 | 0.8 | 5.5 | 8.8 | 22 | 22 | 4.4 | S | 0.25 | 2.4 | 3.575 | 5.5 | 5.5 | 17.225 | 4.0058 | 60474.444 | 2027 | #REF! | #REF! | 681511.284 |  |  | 2032 | 0 | 10% | 298057.2452 | 20% | 596114.4904 | 894171.7356 |  | 2032 | 0 | 894171.7356
| 2 | BN005 | Doorlichten van het stemsysteem | Le pouvoir organisateur doit pouvoir auditer le système : … | Dashboard technique par applicatif | 25 | 15 | 152.5 | 16 | 12.5 | 10 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 3.125 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 36.125 | 8.4012 | 127356.78 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 2033 | 0 | 10% | 298057.2452 | 20% | 596114.4904 | 894171.7356 |  | 2033 | 0 | 894171.7356
| 2 | FR001 | Invoeren van gegevenslijsten (Data File Transfer) | Liste des électeurs belges vivant en Belgique, ingestion de la liste des électeurs émise par les communes. | format de données imposé | 0 | 10 | 32.5 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733 | 26747.82 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 2034 | 0 | 35% | 1043200.3582 | 5% | 149028.6226 | 1192228.9808 |  | 2034 | 0 | 1192228.9808
| 2 | FR001 | Invoeren van gegevenslijsten (Data File Transfer) | Liste des électeurs belges vivant à l’étranger, ingestion de la liste des électeurs émise par les postes consulaires de carrière/postes diplomatiques. | format de données imposé et similaire à celui des belges vivants en Belgique | 0 | 10 | 32.5 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733 | 26747.82 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 2035 | 0 | 10% | 298057.2452 | 20% | 596114.4904 | 894171.7356 |  | 2035 | 0 | 894171.7356
| 2 | FR001 | Invoeren van gegevenslijsten (Data File Transfer) | Liste des partis politiques, ingestion de la liste des partis émise par le module général de gestion des votes. Liste des candidats, ingestion de la liste des candidats émise par le module général de gestion des votes. | format de données imposé (EML) | 0 | 10 | 32.5 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733 | 26747.82 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 2036 | 0 | 10% | 298057.2452 | 20% | 596114.4904 | 894171.7356 |  | 2036 | 0 | 894171.7356
| 2 | NFR011 | Naleving van het privacybeleid voor gegevens - AVG | Les données personnelles ne peuvent être utilisées qu'avec le consentement de la personne concernée dans le but connu, en acceptant les termes et conditions. |  | 5 | 10 | 53.25 | 6 | 2.5 | 2 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0.625 | 2 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 12.5625 | 2.9215 | 44194.83 |  | #REF! | #REF!
| 2 | NFR011 | Naleving van het privacybeleid voor gegevens - AVG | (droit à l'oubli) Au moment où une personne concernée se désiste : – Plus aucune donnée personnelle ne doit être collectée. – Les données personnelles précédemment collectées ne peuvent pas être utilisées dans le traitement |  | 5 | 15 | 69.5 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0.625 | 2.5 | 3.25 | 5 | 5 | 16.375 | 3.8081 | 57568.74 |  | #REF! | #REF!
| 2 | TR011 | Scheduler | Par exemple : prise des back-up, possibilité d’encoder les votes que si les votes bureaux sont clôturés (afin d’éviter le double comptage)… |  | 0 | 20 | 65 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0 | 2 | 3.25 | 5 | 5 | 15.25 | 3.5465 | 53495.64 |  | #REF! | #REF! |  |  | 2709611.316
| 2 | SEC020 | Controleren van de integriteit van de ontwikkeling | … quotidiennement scanné |  | 5 | 5 | 37 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | 2.0349 | 30820.92 |  | #REF! | #REF!
| 3 | NFR007 | Tests | Test de montée en charge | testé avec des milliers d'utilisateurs en // | 0 | 30 | 97.5 | 12 | 0 | 0 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 0 | 3 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 22.875 | 5.3198 | 80243.46 |  | #REF! | #REF!
| 3 | NFR007 | Tests | Test d’intrusion dans le système | Estimations par équipe Secops ? | 0 | 40 | 130 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 0 | 4 | 6.5 | 10 | 10 | 30.5 | 7.093 | 106991.28 |  | #REF! | #REF!
| 3 | NFR007 | Tests | Test DR – Disaster Recovery | Estimations par équipe NECS + Nous ? | 0 | 15 | 48.75 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0 | 1.5 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 11.4375 | 2.6599 | 40121.73 |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 2980572.4476
| 3 | NFR009 | Support IT | Le fournisseur IT produit une documentation complète, c’est-à-dire reprenant les aspects fonctionnels et techniques, indépendamment de l’accord de service | Tuto vidéos, help, FAQ... Toutes les interfaces comprises | 40 | 20 | 231 | 24 | 20 | 16 | 15 | 24 | 60 | 60 | 12 | S | 5 | 10 | 9.75 | 15 | 15 | 54.75 | 12.7326 | 193071.72 | 2028 | #REF! | #REF! | 605962.98
| 3 | NFR009 | Support IT | La société d'agrément est impliquée dans le déroulement des élections. Le centre de cybercriminalité et de défense est impliqué dans le déroulement des élections. | coût agrément pas compris | 5 | 15 | 69.5 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0.625 | 2.5 | 3.25 | 5 | 5 | 16.375 | 3.8081 | 57568.74 |  | #REF! | #REF!
| 3 | NFR009 | Support IT | Le fournisseur IT encadre et assure le support IT du système envers le pouvoir organisateur. | Compris 14JH/an ds offre infra + MOPE + Offre séparé (pas compris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
| 3 | TR018 | DTAP-omgevingen | Il est prévu des environnements strictement distincts pour le développement (D), les tests (T), l’acceptance(A), la formation et la production (P). |  | 5 | 5 | 37 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | 2.0349 | 30820.92 |  | #REF! | #REF!
| 2_3 | SEC015 | Ervoor zorgen dat een interventieplan kan worden geactiveerd bij een veiligheidsincident | un plan d’intervention doit pouvoir être mis en œuvre. Ce plan doit être régulièrement révisé et pleinement maîtrisé par tous les intervenants. |  | 5 | 10 | 53.25 | 6 | 2.5 | 2 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 0.625 | 2 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 12.5625 | 2.9215 | 44194.83 |  | #REF! | #REF!
| all | TR006 | Omgaan met meertaligheid | Français, néerlandais et allemand. | Hors coûts de traduction | 10 | 10 | 74 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 1.25 | 3 | 3.25 | 5 | 5 | 17.5 | 4.0698 | 61641.84 |  | #REF! | #REF!
| all | TR009/SEC023 | Monitoring, Logging and Alerting | "… depuis l'ingestion des données jusqu'à l'exposition et l'utilisation des données dans les rapports et tableaux de bord. |  | 15 | 10 | 94.75 | 10 | 7.5 | 6 | 6.25 | 10 | 25 | 25 | 5 | S | 1.875 | 4 | 4.0625 | 6.25 | 6.25 | 22.4375 | 5.218 | 79088.85 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | Grafiek Totaal MOPE & MEVO
| all | FR004 | "Gebruiksvriendelijke" interface | Le système doit être accessible au maximum pour tous les utilisateurs, y compris les personnes âgées, les daltoniens, les malvoyants et les personnes souffrant d’un handicap. |  | 40 | 0 | 166 | 16 | 20 | 16 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 5 | 8 | 6.5 | 10 | 10 | 39.5 | 9.186 | 139576.08 |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | MOPE | MEVO
Online specifiek | all | BN001 | Presentatie van de kieslijsten |  | Interface web de présentation dispo avant le jour J | 20 | 20 | 148 | 16 | 10 | 8 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 2.5 | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 35 | 8.1395 | 123283.68 | 2028 | #REF! | #REF! | 992408.052 | [10 empty] | 2026 | 0 | 0
| all | BN002 | Online stemmen |  | Interface web de vote dispo avant le jour J | 10 | 20 | 106.5 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 1.25 | 4 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 25.125 | 5.843 | 88389.66 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2027 | 0 | 0
| all | BN004 | Controleren of er rekening is gehouden met de stem(men) | Au moment du vote (récépissé) Après le vote (login, vérification (comment?)) |  | 5 | 5 | 37 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0.625 | 1.5 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 8.75 | 2.0349 | 30820.92 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2028 | 0 | 0
| all | FR002 | Aangeven van de samenstelling van de ontvangst- en telbureaus | Encodage des membres Encodage des refus de presence et la raison Encodage des demandes et des décisions (decisions logs) + PV (pdf signé) | application à part entière séparée du reste ? | 30 | 30 | 222 | 24 | 15 | 12 | 15 | 24 | 60 | 60 | 12 | S | 3.75 | 9 | 9.75 | 15 | 15 | 52.5 | 12.2093 | 184925.52 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2029 | 1043200.3582 | 149028.6226
| all | FR006 | Rapporten en dashboards | Rapport en fonction des parties prenantes Facilement accessible (comment ? Quel mécanisme d'auth ?) Automatiquement actualisé | Interface web séparée, avec plusieurs variantes en fonction des parties prenantes | 20 | 20 | 148 | 16 | 10 | 8 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 2.5 | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 35 | 8.1395 | 123283.68 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2030 | 298057.2452 | 596114.4904
| all | FR007 | Beheren van het meervoudig stemmen | Seul le dernier vote est pris en considération |  | 10 | 15 | 90.25 | 10 | 5 | 4 | 6.25 | 10 | 25 | 25 | 5 | S | 1.25 | 3.5 | 4.0625 | 6.25 | 6.25 | 21.3125 | 4.9564 | 75015.75 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2031 | 298057.2452 | 596114.4904
| all | NFR001 | Beleid inzake het bewaren van gegevens | Un processus automatisé supprimera les données obsolètes du stockage du système |  | 0 | 6 | 19.5 | 2.4 | 0 | 0 | 1.5 | 2.4 | 6 | 6 | 1.2 | S | 0 | 0.6 | 0.975 | 1.5 | 1.5 | 4.575 | 1.064 | 16048.692 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2032 | 298057.2452 | 596114.4904
| all | SEC002 | Kiezersstem als atomaire actie | Succès = Succès de toute la chaine jusqu'au récépissé Sinon = échec | Mise en place d'une chaine de microservice atomique jusqu'aux insertions en DB | 0 | 10 | 32.5 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733 | 26747.82 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2033 | 298057.2452 | 596114.4904
| all | SEC003 | Usurpation d'identité | Gestion des cartes perdues/volées | Hors scope Géré par registre nat. Procédure séparée (sans carte/itsme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2034 | 1043200.3582 | 149028.6226
| all | SEC004 | Zorgen voor strikte vertrouwelijkheid van het elektronische stembiljet | Chiffrement sur le poste du votant avec un algo réputé fort | HSM à prévoir ? (coût de licence + machine non compris (30k - 100k)) Crypto asymétrique, échange de clé avec le back sous https puis cryptage dans le front. Décryptage dans le back. | 5 | 25 | 102 | 12 | 2.5 | 2 | 7.5 | 12 | 30 | 30 | 6 | S | 0.625 | 3.5 | 4.875 | 7.5 | 7.5 | 24 | 5.5814 | 84316.56 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2034 | 1043200.3582 | 149028.6226
| all | SEC007 | Beveiligde stemopneming | Scellement de l'urne digitale Générer à minima trois clés, deux sont nécessaires pour dépouiller | ? | 5 | 15 | 69.5 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | S | 0.625 | 2.5 | 3.25 | 5 | 5 | 16.375 | 3.8081 | 57568.74 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2035 | 298057.2452 | 596114.4904
| all | SEC008 | Stemopneming als atomaire functie | Succès = Succès de toute la chaine jusqu'au récépissé Sinon = échec | Mise en place d'une chaine de microservice atomique jusqu'aux insertions en DB | 0 | 40 | 130 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 40 | 40 | 8 | S | 0 | 4 | 6.5 | 10 | 10 | 30.5 | 7.093 | 106991.28 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2036 | 298057.2452 | 596114.4904
| all | SEC010 | Stemopneming verifieerbaar achteraf | Preuve cryptographique (hash) que les votes présents dans l'urne sont bien les votes dépouillés. | Dashboard et/ou rapport pdf ? | 10 | 5 | 57.75 | 6 | 5 | 4 | 3.75 | 6 | 15 | 15 | 3 | S | 1.25 | 2.5 | 2.4375 | 3.75 | 3.75 | 13.6875 | 3.1831 | 48267.93 |  | #REF! | #REF!
| all | SEC011 | Automatische controle van de integriteit | Calcul d'empreinte à intervalles non régulier et non prévisibles | Hash vote par vote, permet de vérifier après que les données n'ont pas été altérées | 0 | 10 | 32.5 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | S | 0 | 1 | 1.625 | 2.5 | 2.5 | 7.625 | 1.7733 | 26747.82 |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 3264.3 | [14 empty] | 770.175 | 179.1105 |  |  |  | #REF! | [12 empty] | 1966549
[8 empty] | 489.645 | [31 empty] | 20000
30
666.6667
4000
8000
8000
Grafiek uitsplitsing per fase
[39 empty] | Dagen |  | Kosten
[39 empty] | Dagen | % | Totalen
[39 empty] | 156 | 4.779% | 168133.68 | 5.641%
[37 empty] | Fase 1 | UXA | 492 | 15.07% | 441478.85 | 14.81%
[37 empty] | Fase 2 | UXD & Functionele analyse | 596.7 | 18.28% | 626413.27 | 21.02%
[37 empty] | Fase 3 | Technisch architect & Technische analyse | 918 | 28.12% | 823754.45 | 27.64%
[37 empty] | Fase 4 | Ontwikkeling | 918 | 28.12% | 715786.63 | 24.02%
[37 empty] | Fase 5 | Testing | 183.6 | 5.624% | 205005.56 | 6.878%
[37 empty] | All | Project Management | 3264.3 | 100% | 2980572.44 | 100%
[38 empty] | Fase 1 | UXA | 168133.68
[38 empty] | Fase 2 | UXD & Functionele analyse | 441478.85
[38 empty] | Fase 3 | Technisch architect & Technische analyse | 626413.27
[38 empty] | Fase 4 | Ontwikkeling | 823754.45
[38 empty] | Fase 5 | Testing | 715786.63
[38 empty] | All | Project Management | 205005.56
2980572.44
Grafiek infrastructuren & licenties
[38 empty] | Jaren | BUILD | RUN | TOTAAL
[37 empty] | 1 | 2026 | 4000 | 100000 | 104000
[37 empty] | 2 | 2027 | 8000 | 200000 | 208000
[37 empty] | 3 | 2028 | 8000 | 200000 | 208000
[37 empty] | 4 | 2029 |  | 300000 | 300000
[37 empty] | 5 | 2030 |  | 250000 | 250000
[37 empty] | 6 | 2031 |  | 250000 | 250000
[37 empty] | 7 | 2032 |  | 250000 | 250000
[37 empty] | 8 | 2033 |  | 250000 | 250000
[37 empty] | 9 | 2034 |  | 300000 | 300000
[37 empty] | 10 | 2035 |  | 250000 | 250000
[37 empty] | 11 | 2036 |  | 250000 | 250000
Grafiek totale investeringen (Build + Run + Infra)
[37 empty] | Jaren | BUILD | RUN | Infra | TOTALEN
[37 empty] | 2026 | 472701.9 | 0 | 104000 | 576701.9
[37 empty] | 2027 | 749662.4124 | 0 | 208000 | 957662.4124
[37 empty] | 2028 | 1758208.1352 | 0 | 208000 | 1966208.1352
[37 empty] | 2029 | 0 | 1192228.9808 | 300000 | 1492228.9808
[37 empty] | 2030 | 0 | 894171.7356 | 250000 | 1144171.7356
[37 empty] | 2031 | 0 | 894171.7356 | 250000 | 1144171.7356
[37 empty] | 2032 | 0 | 894171.7356 | 250000 | 1144171.7356
[37 empty] | 2033 | 0 | 894171.7356 | 250000 | 1144171.7356
[37 empty] | 2034 | 0 | 1192228.9808 | 300000 | 1492228.9808
[37 empty] | 2035 | 0 | 894171.7356 | 250000 | 1144171.7356
[37 empty] | 2036 | 0 | 894171.7356 | 250000 | 1144171.7356
[37 empty] | TOTALEN | 2980572.4476 | 7749488.3752 | 2620000 | 13350060.8228
Note on AQ4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le run est inclus dans le build